## Stime
Interfacce | Lavoro | Milestone
Inserimento ordini | 20 | 1
Selezione orario | 4 | 1
Inserimento dati schedulazione | 6 | 2
Visualizzazione ordini | 24 | 1
Scrittura menù | 4 | 1
Inserimento ingredienti disponibili | 4 | 1
Webapp - visualizzazione menù | 16 | 3
Webapp - composizione prodotto | 12 | 3
Webapp - visualizzazione stato ordini effettuati | 6 | 3
Webapp - conferma e pagamento ordine | 8 | 3
Webapp - creazione account utente | 6 | 3
Webapp - gestione account utente | 10 | 3
Funzionalità | Lavoro | Milestone
Aggiunta bevande | 3 | 1
Aggiunta prodotto composto manualmente | 10 | 1
Chiusura ordine | 6 | 1
Aggiunta prodotto (modificato) dal menù | 10 | 1
Selezione orario per il ritiro | 4 | 1
Verifica disponibilità orari | 6 | 2
Aggiungere/rimuovere prodotti ad un ordine | 6 | 2
Cancellare un ordine inserito | 4 | 2
Contrassegnare ordine come completato e pronto per ritiro | 4 | 1
Inserire tempo preparazione prodotto | 3 | 2
Inserire dipendenti disponibili per la giornata | 4 | 2
Aggiunta allergene | 3 | 1
Aggiunta prodotto | 3 | 1
Aggiunta ingrediente | 3 | 1
Creazione utente | 4 | 3
Gestione utente | 6 | 3
Database | Lavoro | Milestone
Ordini | 10 | 1
Dati schedulazione | 4 | 2
Utenti | 6 | 3
Menù e ingredienti | 6 | 1
Algoritmo | Lavoro | Milestone
Algoritmo per la schedula degli ordini da preparare | 40 | 2
Integrazione | Lavoro | Milestone
Integrazione con servizio di pagamento elettronico esterno | 6 | 3
Milestone 1 | Lavoro
Totale task Milestone 1 | 118
Test e rilascio in produzione Milestone 1 | 48
Dummy 1 | 12
Milestone 2 | Lavoro
Totale task Milestone 2 | 73
Test e rilascio in produzione Milestone 2 | 60
Dummy 2 | 8
Milestone 3 | Durata
Totale task Milestone 3 | 80
Test e rilascio in produzione Milestone 3 | 48
Dummy 3 | 8
TOTALE | 429
Per ogni task è stato stimato l'effort (ore/uomo), la durata sarà poi visualizzabile nel Gantt. Un discorso a parte va fatto per i task di test e rilascio: in questo caso, avendo conoscenza delle risorse disponibili per il progetto, abbiamo pensato quante di esse effettivamente avrebbero partecipato ad ogni sessione di test. Abbiamo poi definito che test e rilascio sarebbero stati eseguti in diverse sessioni di lavoro del chiosco. Visto che gli orari di apertura prevedono servizi di 3 ore l'uno, abbiamo deciso che ogni risorsa sarebbe stata impegnata 4 ore per sessione (3h di lavoro + 1h di supporto prima/dopo l'orario di apertura). Abbiamo definito poi il numero di sessioni necessarie per ogni milestone e il numero di risorse necessarie e eseguito il prodotto di questi 3 dati.
Milestone 1
Sessioni di test: 4 - Risorse: 3
Ris: 4 * 3 * 4h (questo è comune a tutte le milestone) = 48h
Milestone 2
Sessioni di test: 5 - Risorse: 3
Ris: 5 * 3 *4h = 60h
Milestone 3
Sessioni di test: 3 - Risorse: 4
Ris: 3 * 4 * 4h = 48h

## Delphi
Attività | Risorsa 1 | Risorsa 2 | Risorsa 3 | Risorsa 4 | Risorsa 5 | Media
Algoritmo schedula ordini | PM | Dev 1 | Dev 2
Round 1 | 44 | 58 | 60 |  |  | 54
Round 2 | 40 | 48 | 50 |  |  | 46
Round 3 | 40 | 38 | 44 |  |  | 40.6667
Database ordini | PM | Dev 1
Round 1 | 4 | 16 |  |  |  | 10
Round 2 | 5.5 | 14 |  |  |  | 9.75
Round 3 | 8 | 12 |  |  |  | 10
Integrazione servizio pagamento elettronico | PM | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4
Round 1 | 10 | 8 | 14 | 10 | 2 | 8.8
Round 2 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3.5 | 7.1
Round 3 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 3.5 | 6.4
Interfaccia Webapp - composizione prodotto | PM | Inter 1 | Inter 2 | Dev ex | Dev ux
Round 1 | 22 | 16 | 10 | 10 | 20 | 15.6
Round 2 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | 14
Round 3 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12.4
Interfaccia - visualizzazione ordini | PM | Inter 1 | Inter 2 | Dev ex | Dev ux
Round 1 | 24 | 30 | 20 | 30 | 20 | 24.8
Round 2 | 30 | 28 | 22 | 26 | 20 | 25.2
Round 3 | 28 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24